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Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp 
kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế

[bookmark: muc_1]I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
[bookmark: _GoBack]Căn cứ chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân; 
Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐH ngày 11/7/2025 của Đảng bộ xã Sơn Mai về Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Sơn Mai, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030;
Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Đề án phát triển nông, lâm nghiệp xã Sơn Mai giai đoạn 2026–2030; 
Căn cứ điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình, lao động và khả năng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của xã Sơn Mai; 
Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá điều kiện sản xuất cây dứa trên địa bàn; 
Căn cứ kết quả làm việc, trao đổi giữa UBND xã Sơn Mai và Công ty Sao Mai về định hướng xây dựng vùng nguyên liệu dứa; 
UBND xã Sơn Mai xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình trồng dứa liên kết với Công ty Sao Mai giai đoạn 2026–2030, cụ thể như sau:
 Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy về....., UBND xã Sơn Mai kính trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét cho chủ trương thống nhất để UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ Giống Dứa Queen thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế, với các nội dung như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu chung
Đến năm 2030 hình thành vùng nguyên liệu dứa tập trung quy mô khoảng 15–30 ha, từng bước mở rộng khi mô hình chứng minh hiệu quả và Công ty Sao Mai có đủ năng lực thu mua.
2. Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng mô hình sản xuất dứa theo hướng tập trung, hàng hóa, có doanh nghiệp tham gia liên kết từ đầu vào đến đầu ra, từng bước thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu nhập của người dân. Hình thành vùng nguyên liệu dứa ổn định trên địa bàn xã Sơn Mai, gắn với nhu cầu thu mua, chế biến của Công ty Sao Mai. Tạo mô hình sản xuất có khả năng nhân rộng, trở thành một trong những cây trồng hàng hóa chủ lực trong định hướng phát triển nông, lâm nghiệp của xã.
- Xây dựng mô hình ban đầu khoảng 3–7 ha. 
- Đến năm 2027 đạt khoảng 10–15 ha nếu mô hình có hiệu quả. 
- Giai đoạn 2028–2030 phấn đấu ổn định và mở rộng lên 15–30 ha. 
- Hình thành ít nhất 01 tổ hợp tác hoặc HTX làm đầu mối liên kết. 
- 100% diện tích tham gia liên kết được hướng dẫn kỹ thuật. 
- Từng bước xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng khi đủ điều kiện. 
2. Yêu cầu
- Không phát triển dứa theo phong trào, không chạy theo diện tích. 
- Chỉ đưa vào sản xuất những diện tích đất được đánh giá phù hợp. 
- Triển khai theo phương châm “thí điểm - đánh giá - điều chỉnh - nhân rộng”. 
- Người dân phải được biết rõ chi phí, giá thu mua, phương thức thanh toán và trách nhiệm của các bên trước khi tham gia. 
- Liên kết với doanh nghiệp phải được cụ thể hóa bằng hợp đồng hoặc thỏa thuận rõ ràng. 
- Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - hợp tác xã/tổ hợp tác - người dân.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tên dự toán: Hỗ trợ giống Dứa Queen để thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất canh tác kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế.
2. Quy mô thực hiện: 
- Giai đoạn 2026 – 2030: từ 15 đến 30 ha. Trong đó:
- Dự kiến năm 2026: từ 3 đến 7 ha.
3. Địa điểm thực hiện: Tất cả các thôn trên địa bàn xã; trong đó ưu tiên cho các thôn: Biều Qua, Sơn Châu, Đồng Tròn, Long Mai, Yên Ngựa.
5. Các nội dung thực hiện:
5.1. Giống Dứa Queen: 
Thực hiện hỗ trợ giống cho người dân tham gia chương trình (Vốn từ nhân dân đóng góp; ngân sách Nhà nước hỗ trợ từ các chương trình (nếu có) và vốn từ công ty hỗ trợ (có thu hồi) và các nguồn vốn hợp pháp khác)
* Tiêu chuẩn giống: 
Quy cách chồi giống dứa Queen
+ Chồi dài 35-40cm sau khi chặt ngọn lá.
+ Trọng lượng chồi 180-280g tại thời điểm giao chồi giống.
+ Chồi không có dấu hiệu dị dạng. Gốc chồi thẳng, tỉ lệ gốc chồi cong 10-12%.
Giống, loại chồi, bó chồi, ngoại quan 
+ Đúng giống dứa Queen.
+ Chồi giống dứa Queen là chồi thân (chồi nách).
+ Lá xanh, không gãy, dập.
+ Chồi đã nhúng thuốc phòng ngừa nấm bệnh.
+ Chồi được bó thành từng bó 25 chồi.
Sâu, bệnh: Chồi không có dấu hiệu hoặc triệu chứng sâu bệnh.
+ Chồi dứa không mang virus gây bệnh Wilt héo khô đầu lá dứa.
+ Chồi dứa không có triệu chứng bệnh thối nõn, thối chân chồi, ...
+ Chồi dứa không có rệp sáp, kiến.
5.2. Phân bón, vật tư nông nghiệp: 
 Người trồng tự bỏ vốn và thực hiện việc bón phân, phun thuốc BVTV theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
5.3. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật: 
 Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dứa Queen cho các hộ tham gia dự án trong 01 tuần trước khi người dân xuống giống. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã chịu trách nhiệm phối hợp với các bên có liên quan, liên hệ báo cáo viên là cán bộ, công chức chuyên môn của đơn vị hoặc đơn vị khác, có trình độ chuyên môn trồng trọt, khuyến nông; địa điểm tập huấn tại nhà văn hóa thôn và thực địa tại địa điểm triển khai dự án; đối tượng tham gia tập huấn có thể bổ sung thêm các hộ dân trong vùng có nhu cầu.
5.4. Tham quan, học tập kinh nghiệm:
Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, công chức chuyên môn về lĩnh vực nông nghiệp và người dân tham gia chương trình có cơ hội để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, từ đó có cơ sở nghiên cứu, áp dụng vào điều kiện sản xuất tại địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. 
5.5. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện: 
  Sau 14-16 tháng triển khai chương trình hỗ trợ giống Dứa Queen sẽ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá mức độ hiệu quả đạt được và phương hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.
6. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2026 – 2030.
7. Đơn vị thực hiện: các cơ quan đơn vị trực thuộc xã.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Tổng kinh phí thực hiện (dự kiến): từ 3 tỷ đến 6 tỷ đồng
- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách xã; nhân dân đóng góp; vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
IV. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ, ĐẦU RA SẢN PHẦM: 
1. Hiệu quả thực hiện: 
Giúp các hộ tham gia tiếp cận được phương thức canh tác mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động để các hộ dân cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế, từ đó thoát nghèo bền vững và có thể nhân rộng dự án ra các hộ khác. 
2. Dự kiến kết quả đầu ra của sản phẩm: 
- Sau thời gian từ 14-16 tháng triển khai thực hiện hỗ trợ giống cho các hộ tham gia, mật độ tiêu chuẩn trồng 60.000 cây/ha, dự kiến sản lượng thu hoạch trung bình từ 40-60 tấn/ha, với giá thu mua của Công ty từ (theo giá thị trường tùy vào trọng lượng quả) người dân sẽ có lãi cao hơn so với một số cây trồng khác.
- Ngoài ra người thực hiện dự án còn tận dụng nguồn giống từ cây mẹ, mỗi cây có thể cho ra từ 2-3 chồi đạt tiêu chuẩn làm giống để tái sản xuất hoặc bán ra thị trường hoặc cùng kết hợp với một số hộ khác nhân rộng diện tích trồng. Từ đó, sẽ hình thành một tổ hợp tác, vùng trồng tập trung có sản phẩm thường xuyên đưa ra thị trường.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND xã
- Chịu trách nhiệm phối hợp với Trưởng thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; hỗ trợ người dân từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.
- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, sử dụng giống đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.
- Báo cáo tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu UBND xã chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
- Chịu trách nhiệm lập dự toán, trình UBND xã phê duyệt theo quy định. 
2. Phòng Kinh tế xã
- Tham mưu UBND xã phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để có cơ sở thực hiện, đồng thời hướng dẫn đơn vị thanh quyết toán đúng theo quy định.
3. Hộ dân tham gia:
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước; cam kết trong quá trình thực hiện trồng Dứa, chấp hành đúng các yêu cầu theo hướng dẫn của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công và các cơ quan, đơn vị có liên trong suốt chu kỳ thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các yêu cầu, quy định đề ra.
- Chủ động chuẩn bị đầy đủ trong các khâu như nhân công, làm đất, dụng cụ… để trồng đúng thời vụ. Chú trọng chăm sóc Dứa đúng quy trình kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh kịp thời để cây Dứa cho quả đạt sản lượng cao và chất lượng đảm bảo nhằm đáp ứng thị trường tiêu thụ.
Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ giống Dứa Queen thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng thôn phối hợp triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND xã (Báo cáo);
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- TT CƯDVC xã;
- Lưu VT.
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